## Sheet1
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN LT WEBSITE VỚI ASPX LẦN 1 |  |  |  |  | Họ và tên
STT | Trang web | Chức năng | Mức độ hoàn thành (%) | Lý do chưa hoàn thành | MSSV
PHÂN HỆ QUẢN TRỊ
1 | member.aspx | Kiểm tra dữ liệu với Validator | 100 |  |  | Thành Viên
2 |  | Kiểm tra tài khoản tồn tại | 100
3 |  | Thêm tài khoản | 100
4 |  | Hiển thị danh sách người dùng | 100
5 |  | Lọc danh sách người dùng | 0
6 |  | Phân trang danh sách người dùng | 100
7 |  | Chỉnh sửa tài khoản | 100
8 |  | Ẩn tài khoản dùng Ajax | 100
9 |  | Có sử dụng Ajax cho tìm kiếm | 100
10 |  | Có sử dụng Ajax cho phân trang | 100
11 |  | Hiển thị Modal thông báo | 100
12 | food_type.aspx | Kiểm tra dữ liệu với Validator | 100
13 |  | Thêm loại thực phẩm | 100
14 |  | Hiển thị danh sách loại thực phẩm có phân trang | 100
15 |  | Lọc danh sách sản phẩm | 0
16 |  | Chỉnh sửa loại thực phẩm | 100
17 |  | Ẩn loại thực phẩm | 100
18 |  | Có sử dụng Ajax cho tìm kiếm | 100
19 |  | Có sử dụng Ajax cho phân trang | 100
20 |  | Hiển thị Modal thông báo | 100
21 | lst_food.aspx | Hiển thị danh sách thực phẩm có phân trang | 100
22 |  | Lọc sản phẩm (tìm kiếm trên danh sách) | 0
23 |  | Có sử dụng Ajax cho tìm kiếm | 100
24 |  | Có sử dụng Ajax cho phân trang | 100
25 |  | Có sử dụng Ajax cho tìm kiếm | 100
26 |  | Có sử dụng Ajax cho phân trang | 100
27 |  | Hiển thị Modal thông báo | 100
28 | food.aspx | Kiểm tra dữ liệu với Validator | 100 |  |  | Thêm
29 |  | Thêm sản phẩm | 100
30 |  | Sửa sản phẩm | 100
31 |  | Hiển thị Modal thông báo | 100